## Feuil1
2020-02-18 | 3 | Préparation du kick off en prévision du TB chez SICPA, question, recherche sur SICPA, planification synchronisation hebdo
2020-02-19 | 1.5 | Disscussion concernant l'annulation du TB chez Sicpa, recherche de solutions, disscussion concernant mes préférences Une première esquisse de mirai-playschool voit le jour
2020-02-26 | 1.5 | Rendez-vous à Lausanne pour discuter du cahier des charges et apporter des précisions sur le sujet.
2020-03-01 | 4 | Recherche sur Mirai, lecture du poste fait par anna-senpai Tentative d'installation Renseignement sur les botnets
2020-03-04 | 6 | Rédaction du CDC, Tentative de fonctionnement de Mirai, analyse du code, recherche de fork connus, Lecture du code
2020-03-08 | 5 | Analyse du code, toujours impossible de faire marcher Mirai, il semble y avoir un soucis avec la résolution du DNS.
2020-03-11 | 5 | Mirai démarre, mais impossible de lancer un scan, le problème venait de la résolution DNS qui ne marchait pas en reverse. Mauvaise configuration.
2020-03-15 | 4 | Le problème du scanner est réglé. Mirai.dbg ne permattait simplement pas de lancer le scanner… le code a dû être modifié. Première version du rapport
2020-03-18 |  | MOBILISATION A LA PROTECTION CIVILE DE LAUSANNE DU 18.03.2020 AU 29.03.2020, DE 6H A 18H TOUS LES JOURS
2020-04-01 | 6 | Renseignement sur matériel commandable, Sricam, Raspberry Pi, test avec une caméra à la maison Mirai ne semble pas infecter cette caméra. Après analyse il semble que la connexion telnet ne marche pas car la caméra n'a pas le port 23 ouvert, ni le 22.
2020-04-05 | 3 | Trouvaille de Raspberry Pi Zero W, pas en stock chez les fournisseurs et livraisons difficile à cause du COVID Tentative de debug Mirai telnet mais toujours bloqué au point de départ. Rédaction du CDC dans sa version 0.1
2020-04-07 | 3 | Rédaction de la version 0.1 du CDC + debug sur la connexion telnet de Mirai
2020-04-08 | 4 | Test de variante de Mirai sur youtube, TimesOut, semble fonctionner mais le code contient trop d'éléments racistes..
2020-04-12 | 5 | Timesout ne fonctionne pas, les bots ne sont pas remonté Le telnet de Mirai ne fonctionne pas non plus. Rédaction des règles du jeu dans une première version Conférence parlant de Mirai, expliquant son fonctionnement
2020-04-15 | 4 | Elaboration du CDC v0.2, modification du code Mirai, debug manuel de la connexion telnet. Ce que reçoit le buffer de réponse est rempli de caractères illisibles Découverte de loader.dbg permettant d'effectuer le debug de la connexion.
2020-04-22 | 5 | Ecriture des règles du jeu et des besoins réseaux
2020-04-24 | 1 | Envoie du CDC finale et correction du CDC
2020-04-29 | 3 | La Raspberry Pi est en stock, disscussion avec prof d'IOT il est prêt à financer de sa poche cet achat, mais l'école s'en chargera Lecture de documentation sur Mirai, rapport, commande Raspberry Pi personnelle
2020-05-01 | 2 | Livraison, installation, problème de connexion au réseau
2020-05-03 | 3 | Réinstallation OS avec PiBakery, tentative d'infection via telnet mais ça ne semble tjr pas marché, plusieurs OS sont testés mais rien ne se load
2020-05-06 | 4 | Recherche d'exploit sur la Raspberry Pi ainsi que sur la liste de VM installées, tentative d'infection mais rien ne remonte. En lançant mirai.dbg sur les machines l'information remonte.
2020-05-10 | 3 | Discussion avec un développeur de botnet, il m'explique que l'implémentation de telnet ne marche plus, me montre sa solution mais impossible de la faire marcher chez moi Je pense qu'il s'agit d'un scam
2020-05-13 | 2 | Installation d'OS sur Rasp, tentative DirtyCow
2020-05-15 | 2 | Recheche de matériel car pas convaincu Rasp, Sricam dispo mais pb, pas monitorable..
2020-05-17 | 5 | Découverte de byob, test effectué, disscussion avec les développeurs, prise en main, le produit marche bien mais ne correspond pas du tout au fonctionnement souhaité
2020-05-24 | 6 | Retour sur Mirai afin de debugger telnet, mais rien ne semble fonctionner, utilisation de Mana, Kuria et Hilix Les scans se lancent mais impossible de se connecter sur la Raspberry Pi alors que les identifiants sont hardcodé dans la combolist
2020-06-02 | 2 | Esquisse du rapport + plan + Introduction
2020-06-03 | 4 | Tentative de merge entre les versions de Mirai améliorée et Mirai, mais aucun résultat concluant ne sont obtenus
2020-06-07 | 6 | Mode analyse totale de Mirai, dressage des liens, des méthodes, des appels effectués, interraction entre module afin de comprendre le problème.
2020-06-10 | 3 | Finalisation de l'analyse
2020-06-11 | 2 | Version améliorée des règles du jeu + schéma réseau
2020-06-12 | 2 | Tentative de debug et abandon de définitif de Mirai.
2020-06-13 | 4 | Rapport partie analyse + vérification
2020-06-14 | 4 | Rapport partie réseau et règle du jeu + schémas
2020-06-15 | 3 | Rédaction du rapport
2020-06-16 | 2 | Réinstallation source sur nouvelle VM | Afin de m'assurer que les sources que j'utilisais était encore disponible et tester l'implémentation de mon reverse shell
| 1 | Modification du code source
| 2 | Rapport
2020-06-17 | 1 | Modification du code, la connexion telnet ne marche pas | Recherche d'autres solutions
| 3 | Rapport
2020-06-18 | 2 | Installation de mirai.dbg sur Rasp + Ubuntu + test attaque | Concluant, tout remonte au CNC, mais la connexion telnet ne marche pas, screenshot, analyse réseau
| 3 | Rapport
2020-06-19 | 3 | Relecture, correction rapport, rendu intermédiaire
DEBUT PLEIN TEMPS
2020-06-22 | 8.5 | Correction telnet en mode debug | Aucun printf ne s'affiche afin de me situer dans l'ordre d'exécution du code, recherche d'autres solutions, test de celle-ci Source très intéressante, elle n'était pas apparue dans mes recherches au départ, j'aurais gagné du temps Malheureusement ne fonctionne pas Réutilisation d'ancienne source "payante" afin de reprendre le code qui devrait faire fonctionner telnet Création d'un script en python permettant de se connecter en remote et de lancer des commandes (solution de secours dans le cas où la correction du code c prenne trop de temps Modification ligne par ligne, recompilatation, test | https://gist.github.com/ppoffice/86beb0f90de5aeec75aabd517ebc5e43 https://text-compare.com/fr/
TODO: PARLER DE BYOB (PETITE INTRO, PETITS TESTS FAIS ET PROPOSER CA COMME SUITE DE TB)
Le problème est dans le loader, aucune connexion ne se fait
La connexion est établie, mais ce que l'on reçoit du socket est illisible, il s'agit problablement de caractères non imprimables. Peut-être qu'un timeout surgit ?
En attendant j'ai étudié la possibilité de procéder ainsi : 1) L'élève effectue dans un premier temps un scan avec des threads et obtient une liste d'adresse IP + paire username:password 2)Vu que le loader est pipelinable, il fournira un fichier sous le format : ip:port username:password 3) Le loader se connectera à la cible et installera l'exécutable que l'élève fournira
|  |  | Aujourd'hui il me reste à générer un exécutable qui communiquera avec le CNC afin de lui dire qu'il est présent, une boucle infinie devrait tourner et attendre qu'une connexion se fasse afin de recevoir les informations sur les attaques à effectuer. | https://github.com/dtrinf/telnet-bruteforce/blob/master/telnet-hack.py
| 2.5 | Test d'infection à distance | Josh m'a laissé tenter d'infecter une caméra qu'il a mis sur internet, cette dernière tourne sur BusyBox 1.3.1 et mon loader a réussi à passer outre le problème d'affichage que j'avais avec ma RaspBerry Pi
2020-06-23 | 5.5 |  | But de la journée : réussir à prendre le contrôle de ma Raspberry Pi à l'aide d'un exécutable, remonter l'information au CNC afin que ce dernier puisse entrer en contact et avancer la rubrique 5 du rapport | https://www.youtube.com/watch?v=Aatp5gCskvk
|  |  | Lors de mes recherches je suis tombé sur ce qui semblerait être une bonne solution permettant de monitorer les les RPI, c'est une piste que j'étudierais dans les jours à venir | https://github.com/BusesCanFly/rpi-hunter
|  |  | Toujours lors de mes recherches sur les méthodes d'infection, j'ai vu que Pi Bakery pourrait nous permettre d'installer toutes nos RPI en y ajoutant des scripts permettant la configuration de ces derniers | https://www.pibakery.org/about.html
Infection de la raspberry pi en utilisant la méthode décrite dans le point 5.3 du rapport, remontée au CNC
| 1 |  | Restauration backup PC, blue screen
| 5 |  | Backup de la Raspberry Pi, installation + création script de configuration, il y a un soucis avec le fichier compilé mirai.dbg, se tourner vers python ? | https://www.pibakery.org/docs/edit.html
2020-06-24 | 5 |  | But de la journée : Générer les différents scripts d'installation pour Raspberry Pi, trouver un moyen de déployer rapidement les OS, analyser le monitoring des composants.
| 2 |  | Schéma et conception attribution des points et première tentative d'implémentation
| 3 |  | Implémentation de surveillance de défaillance des éléments réseaux (nagios test, python avec ping)
2020-06-25 | 3 |  | But : Implémenter monitoring des éléments, pouvoir prendre le contrôle dessus même en cas d'infection d'un élève + fermeture des ports. | https://github.com/attreyabhatt/Reverse-Shell/tree/master/Multi_Client%20(%20ReverseShell%20v2)
| 5 |  | Mise en prod avec Rasp. PiBaker ne semble pas correctement lancer les commandes, je n'arrive pas à lancer de commande python, peut-être un mauvais ciblage du ficher..
2020-06-26 |  |  | But : Corriger rapport intermédiaire, améliorer le script de monitoring (ajouter la fonctionnalité pour envoyer une comm ande à toutes les cartes)
| 5 |  | Recherche de complément d'informations, vérification des sources, capture d'écran, correction, modification du code pour reverse shell
2020-06-27 | 3 |  | Test de monitoring réseau et vérification uptime, test de librairie + implémentation | https://pypi.org/project/monitor-internet-connection/
Solution retenue, serveur va ping les cartes à l'aide de ping3
2020-06-28 | 2 |  | Recherche d'exploit sur d'anciennes versions de la raspberryPi et tests | https://threatpost.com/linux-kernel-remote-code-execution/144713/
2020-06-29 | 8 |  | Analyse du jeu + schéma, etc et implémentation d'un serveur.py et test de la librairie network capture | https://medium.com/@bondo.mike/dirty-cow-2c79cd6859c9
2020-06-30 | 5 |  | Capture trafic tcpdump, récupération IP, stockage dans liste unique, nous récupérons désormais les adresses IPs des Raspberry Pi Enfaîtes une commande tcpdump permet d'obtenir les ips à destination d'une source Récriture du code tcpdump dst <ip_current_host>
| 3 |  | Surveillance des login à l'aide de sudo watch -lsof -i à installer sur les Rasp | https://stackoverflow.com/questions/166506/finding-local-ip-addresses-using-pythons-stdlib
| 4 |  | Lecture sur cération de thread, tests, test du code python sur le matériel Raspberry Pi | http://thepythoncorner.com/dev/how-to-create-a-watchdog-in-python-to-look-for-filesystem-changes/
2020-07-01 | 2 |  | Filtrage tcpdump + test sûr les connexions telnet | https://danielmiessler.com/study/tcpdump/
| 3 |  | snort test pour connexion telnet, suite disscussion avec monsieur Bost, trop de ressource pour ce qu'on veut
| 4 |  | Implémentation niveau login facile avec "who"
Médecin
2020-07-02 | 5 |  | Implémentation jeu avec le code déjà produit | https://www.youtube.com/watch?v=FfWpgLFMI7w
| 3 |  | Test et découverte pygame (à développer si le temps le permet)
2020-07-03 | 4 |  | Implémentation annonce client + thread timer, thread écoute joueur, màj de Python 3.4.2 à 3.6
| 6 |  | Mise en commun du code déjà crée afin d'avoir une version du jeu contenant uniquement le scan, le login,calcul des scores, plusieurs erreurs (bytes dans le socket API, synchronisation des clients
2020-07-05 | 3 |  | Tkinter tests
| 3 |  | L'implémentation subissait des appels bloquants, mauvaise implémentation de ma part
| 3 |  | Implémentation score client, récupération du score
2020-07-06 | 9 |  | Correction du code, le score est désormais transmis toutes les "delay" seconde au serveur, ce dernier doit encore addittion tous les scores obtenus afin de donner le score de chaque joueur + timer fonctionnels + panne de courant de 14h à 15h, une partie du travaille a été perdue, recoder ce qui a été ajouté
2020-07-07 | 9 |  | Problème pour obtenir le comportement souhaité : 1) Lancer le shell + écoute des ports, lorsque l'utilisateur tape la séquence (1,2), devrait lancer les fonctions (get_score() et timer_count() en parallèle. Test avec Pool, Queue, exécution dans un seul thread, multiprocess, 2 queue, 2 pool, Barrier, Semaphore, Timer Suppression des threads daemon -> fonctionne | https://docs.python.org/3/library/threading.html
2020-07-08 | 7 |  | Lorsque la partie se termine, les clients arrêtent le monitoring (correction subprocess, lancer en root est dangereux), run tcpdump sans root Shutdown propre, on averti le client que la connexion va se fermer, il ferme sa connexion puis le serveur ferme le socket Evite le bug d'allocation de ressource I/O faisant que le socket avait un timeout | https://gist.github.com/zapstar/3d2ff4f345b43ce7918889053503ef84 https://stackoverflow.com/questions/409783/socket-shutdown-vs-socket-close
2020-07-09 | 6 |  | Lancement du client.py automatique sur les Raspberry Pi afin de garder le contrôle en cas de crash du programme, problème pour relancer une partie, le socket semble se bloquer et ne plus répondre (broken pipe) | https://blog.shi.com/solutions/monitoring-iot-devices/
2020-07-10 | 7 |  | Le jeu côté serveur fonctionne, on peut relancer des parties, changer le timer, se connecter aux cartes, envoyer des commandes aux cartes, etc
2020-07-11 | 5 |  | Découverte de bug, encore un problème de concurrence, le scan se lance deux fois côté client au lancement du jeu, mais quand on relance ça marche correctement, j'ai tenté plusieurs fois depuis le 08 de remodeler le code en lançant un thread par client, en utilisant d'autres framworks offrant des sockets (twisted, handler network) mais le problème vient plutôt de ma logique d'implémentation. socketserver est synchrone, donc pas adapté à notre construction | https://twistedmatrix.com/documents/current/core/howto/tutorial/intro.html https://docs.python.org/3/library/socketserver.html
2020-07-12 | 6 |  | Les problèmes de concurrence semble réglé, il faudra que je lance un programme python permettant de voir si des deadlocks existent, entre autre, on peut : démarrer le serveur, attendre que les Rasp s'annoncent, que les joueur s'annoncent, le serveur peut montrer : les joueurs présents, les cartes présentes. Le serveur peut set un timer pour la durée de la partie et lancer une partie, le score est calculé côté client et est transmis tous les timeout secondes au serveur qui va additionner les scores et les afficher pour chaque joueur. Pendant ce temps des cartes et des joueurs peuvent se connecter et ne seront pas prisent en compte dans la partie en cours. Une fois la partie terminée, le joueur/les joueurs avec le plus grand score sont considérés comme gagnants. Une partie peut être immédiatement relancer. Le maître du jeu peut se connecter à l'aide d'un reverse shell sur chaque carte Rasp connectées, il peut également envoyer des commandes à toutes les cartes afin de forcer une déconnexion et également effectuer un reboot des cartes afin de supprimer les fichiers en mémoire présent sur les cartes.
2020-07-13 | 7 |  | Argparse, correction de petits bugs (lancer une partie sans personne, synchroniser le delay avec une variable de ctrl, commenter code)
2020-07-14 | 8 |  | Amélioration du jeu, réutilisation de thread, implémentation d'unittest, correction erreur de calcul du score, + thread safe avec des lock, réparation du reverse shell, les games peuvent être relancées aisément, méthode définissant un vainqueur | https://realpython.com/python-testing/#automated-vs-manual-testing
2020-07-15 | 6 |  | Implémentation défi infection, détection de ps -aux aléatoire, un peu trop de faux positif | https://github.com/rrenaud/Gibberish-Detector
2020-07-16 | 9 |  | Création de Mirai version python car trop de problèmes avec le code de base avec Telnet… scan + connexion marche très bien, comme Mirai de base + multi threading
2020-07-17 | 10 |  | Création du loader + tests avec cartes, test de récupération de session en cas de panne, le loader fonctionne (pas en multi thread encore) + correction multi threading dans scan et telnet, problème conccurence -> lock and it works + randomise IP Raspberry Pi Card | https://www.novell.com/coolsolutions/trench/16013.html#:~:text=Open%20a%20terminal%20and%20su,the%20appropriate%20signals%20to%20dhcpcd.
2020-07-18 | 9 |  | Consolidation de Mirai version Python + test dans sibarqube + corrections
2020-07-19 | 4 |  | Recherche solution backup + attribuer score à une caméra d'un joueur (pas pensé lors de l'analyse..)
2020-07-20 | 9 |  | Gestion des excepts, lorsque le serveur s'arrête, le script s'arrête chez tout le monde, implémentation d'un script automati de reconnexion vers le serveur en python, plus d'erreur inconnue à priori + tests backup avec rsync, rsnapshot, clonezilla, trouver restauration la plus rapide, stocker côté client ? côté serveur ?
2020-07-21 | 9 |  | Restauration prend bcp trop de temps avec rsnapshot, ça ne vaut pas la peine => 2 compte (pi et root) pi a r-x partout sauf sur son répértoir ou il a rwx) tout le reste run avec root, donc impossible de stop crontab, retirer droit sudo sur crontab, kill, etc, puis à chaque restart de partie on va reboot les cartes, supprimer /home/pi et recréer une arborescence neuve et le reboot permettera de vider ce qui est en mémoire dans la carte Scan infection fait, lsof -p -N -a permet de voir une connexion socket faites avec python3, on vérifie que la balise python3 existe bien, on regarde l'ip source (celle de la rasp) on regarde si elle est connectée à celle d'un joureur, si oui, alors le CNC a établi une communication avec la carte.
2020-07-22 | 10 |  | Implémentation du challenge scan_easy, correction de bug du score, création d'une classe Player afin de gérer une liste de cartes infectées par un joueur Gestion des cas de déconnexion lors d'une partie
2020-07-23 | 10 |  | Implémentation de l'attribution des points à un joueur ayant infecté une carte qui effectue une action remportant des points, tests et gestion de la liste des joueurs améliorées
2020-07-24 | 8
2020-07-25 | 7
2020-07-26 | 8
2020-07-27 | 9 |  | Rédaction des chapitres 3.7 et 7.1, test telnetd, proposition d'implémentation des niveaux moyen et difficiles, tests telnetd
2020-07-28 | 11 |  | Rédaction des chapitres 7.2, 7.3. 7.4 et 7.5 avec test, screen
2020-07-29 | 10 |  | Rédaction des chapitres 8 + tests, chapitre 9 et chapitre 10
2020-07-30 | 10 |  | Création du wiki, relecture du rapport, amélioration des chapitres, corrections de bugs mineurs du code, tests sur le réseau, documentation
2020-07-31 | 8 |  | Vérification du rendu, rédaction de l'affiche, relecture du rapport, résumé publiable
Total | 455.5